## Лист1
| Дата начала разработки | Срок | Примечания | Рекомендации | Статус
Сервер, общая для всех игр организация, имиджы для Клиентов, комнаты и т.д. | 2014-04-21 | 2 недели | проектирование и реализация | Сама схема в теории готова (см. папку trash) | начало работ
реализация игры Tanks Demo на Клиенте и Сервере | 2014-05-05 | 1-2 месяца | внутренний протокол обмена пакетами (игровой протокол) | Класс, который обменивается сам с собой пакетами (классическая реализация, с целью инкапсуляции подробностей) | в ожидании
псевдо физика и задел на будущее - требования к интерфейсу Физического движка | 2014-06-15 | 1-2 месяца | псевдофизика нужна для возможности реализации игры на сервере | Важный этап, на нем задаются основы работы с физикой, интерфейс фасада, конвейер событий и рабочий объект среды - IBasePhysicObject | в ожидании
Пост-эффекты и доведение до ума Клиента Tanks | 2014-08-01 | 2-4 недели | В основном это касается графики | Контур обводки(цель и т.д.), возможно оптимизация графического конвейера | в ожидании
2014-10-01
Physic Engine |  | 3-4 месяца | Модуль |  | 1%
Game Realize (компоновка частей) |  | 1 месяц |  | На данном этапе лучше выпускать TornadoEngine по закрытой лицензии. Но исходники игры можно оставить под GPL (идея в том, что обзором игры можно привлечь внимание к коммерциализации или хорошему аппетиту к Tornado)
StarTeam |  | 1 неделя
Далее идут необязательные реализации
Effects BigJack |  | 1 месяц | доработка компонента модуля
SoundEngine |  | 1 месяц | Модуль
БД MySQL connector C++ |  | 2 месяца | ?
Оптимизация BigJack |  | 1-2 месяца
Финальная реализация